## Sheet2
الجدول الزمني للمشروع
اسم التطبيق : |  | همم - Heamam
الشخص المكلف | عدد المهام | المهام | time axis 2024-01-23 to 2024-03-06
|  |  | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء
م.محمد خالد | 0 | عمل البرامج في موقع ينمو إضافة الي موقع همم (عمل اجتماع لمراجعة اخر التفاصيل) | bar: 2024-02-07
ربط الداشبورد مع السيستم | bar: 2024-02-08
عمل داشبورد المعلم وربطه مع صفحات موقع ينمو | bar: 2024-02-09 to 2024-02-10
اريد انا أقوم بربط الموقع بمنصة vonage يجب احضار ال API | bar: 2024-02-09 to 2024-02-13
رفع الموقع على السيرفر ف انا احتاج السيرفر والدومين علشان اقدر اعمل Test للمشروع | bar: 2024-02-09 to 2024-02-18
عمل Test كامل للمشروع وشرح للموقع كيف العمل عليه ان شاء الله | bar: 2024-02-09 to 2024-02-18